## 00_Stadiu_Proiect
1ExitBiz.RO — Stadiu Proiect & Tracking MVP
Actualizat: 10.06.2026 ¦ Coordonator: Stelian / Matelyn Exim SRL ¦ Implementator: Mihai
Total actiuni | Neinceput | In lucru | Finalizat | Blocat | P0 total | P1 total | P2 total | Workstream-uri | Saptamani plan | Buget setup min RON | Buget setup max RON
[8 empty] | 12 | 16 | 2800 | 17200
ID | WS | Workstream | Task / Actiune | Owner | Prioritate | Status | Data tinta | % Done | Blocat? | Note rapide | Dovada / Link | MVP?
ACT-001 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Definire document decizie produs | Stelian | P0 | Finalizat | 01.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-002 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire obiective MVP | Stelian | P0 | Finalizat | 01.06.2026 | 100 | Nu | Obiectivele MVP stabilite si implementate |  | Da
ACT-003 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire reguli de scope | Stelian | P0 | Finalizat | 02.06.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-002 ¦ Reguli scope definite prin document MVP |  | Da
ACT-004 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire vocabular unic | Stelian | P0 | Neinceput | 03.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-005 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire pachete comerciale initiale | Stelian | P0 | Neinceput | 07.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-006 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Creare backlog central | Stelian | P0 | Neinceput | 05.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-005 |  | Nu
ACT-007 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire RACI proiect | Stelian | P0 | Neinceput | 07.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-008 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire criterii de acceptanta | Stelian | P0 | Neinceput | 08.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-009 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire ritualuri de lucru | Stelian | P1 | Neinceput | 09.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-008 |  | Nu
ACT-010 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Pregatire mediu colaborare (Drive/GitHub) | Stelian | P1 | Neinceput | 14.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-011 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Definire dashboard managerial | Stelian | P1 | Neinceput | 13.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-012 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Validare denumire si mesaje | Stelian | P1 | Neinceput | 14.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-011 |  | Nu
ACT-013 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Stabilire politica de modificari | Stelian | P2 | Neinceput | 14.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-014 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Plan de comunicare cu Mihai | Stelian | P2 | Neinceput | 14.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-015 | WS01 | Strategie, guvernanta, scope MVP | Aprobare plan versiune 1.0 | Stelian | P2 | Neinceput | 14.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-014 |  | Nu
ACT-016 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Inventariere proceduri ONRC | Stelian | P0 | Neinceput | 01.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-017 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Validare radiere PFA | Stelian | P0 | Neinceput | 02.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-018 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Validare SRL dizolvare/lichidare simultana | Stelian | P0 | Neinceput | 05.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-017 |  | Da
ACT-019 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Validare SRL cu lichidator | Stelian | P0 | Neinceput | 08.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-020 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Definire intrebari risc fiscal | Stelian | P0 | Neinceput | 13.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-021 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Definire documente obligatorii | Stelian | P0 | Neinceput | 13.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-020 |  | Da
ACT-022 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Definire documente optionale | Stelian | P0 | Neinceput | 15.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-023 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Definire statusuri ONRC | Stelian | P0 | Neinceput | 17.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-024 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Definire statusuri contabile | Stelian | P1 | Neinceput | 18.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-023 |  | Da
ACT-025 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Reguli human-in-the-loop AI | Stelian | P1 | Neinceput | 22.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-026 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Draft disclaimere juridice | Stelian | P1 | Neinceput | 22.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-027 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Reguli colectare documente fiscale | Stelian | P1 | Neinceput | 24.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-026 |  | Nu
ACT-028 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Model cerere catre contabil | Stelian | P2 | Neinceput | 26.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-029 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Model cerere catre lichidator | Stelian | P2 | Neinceput | 28.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-030 | WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil, fiscal | Review final proceduri v1 | Stelian | P2 | Neinceput | 28.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-029 |  | Nu
ACT-031 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Arhitectura informatie site | Mihai | P1 | Finalizat | 08.06.2026 | 100 | Nu | Arhitectura implementata: nav, servicii, blog, preturi, i18n RO/EN |  | Da
ACT-032 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Homepage wireframe | Mihai | P1 | Finalizat | 13.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-033 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Pagina radiere PFA | Mihai | P1 | Finalizat | 15.06.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-032 ¦ Pagina live pe exitbiz.netlify.app |  | Da
ACT-034 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Pagina inchidere SRL | Mihai | P1 | Finalizat | 18.06.2026 | 100 | Nu | Pagina live |  | Da
ACT-035 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Pagina SRL cu lichidator | Mihai | P1 | Finalizat | 22.06.2026 | 100 | Nu | Pagina live |  | Da
ACT-036 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Pagina analiza preliminara | Mihai | P1 | Finalizat | 22.06.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-035 ¦ Pagina live |  | Da
ACT-037 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Pagina parteneri contabili | Mihai | P1 | Finalizat | 25.06.2026 | 100 | Nu | Pagina live |  | Da
ACT-038 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Pagina parteneri lichidatori | Mihai | P1 | Finalizat | 27.06.2026 | 100 | Nu | Pagina live |  | Da
ACT-039 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Calculator/diagnostic lead magnet | Mihai | P1 | Finalizat | 29.06.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-038 ¦ CUI diagnostic cu API ANAF integrat |  | Da
ACT-040 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | SEO meta si schema FAQ | Mihai | P1 | Finalizat | 05.07.2026 | 100 | Nu | sitemap.xml + robots.txt + meta tags |  | Da
ACT-041 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Copy CTA si trust blocks | Mihai | P1 | In lucru | 05.07.2026 | 60 | Nu | CTAs si trust blocks pe site, copy final pending |  | Da
ACT-042 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Politica privacy/cookies | Mihai | P1 | Finalizat | 07.07.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-041 ¦ termeni, confidentialitate, gdpr, cookies - toate live |  | Da
ACT-043 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Implementare frontend Next.js/React | Mihai | P2 | Finalizat | 10.07.2026 | 100 | Nu | HTML/CSS/JS vanilla cu Netlify — deployed |  | Da
ACT-044 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Integrare formular cu CRM/DB | Mihai | P2 | Finalizat | 12.07.2026 | 100 | Nu | Formulare conectate Supabase + email notifications |  | Da
ACT-045 | WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Publicare site v1 | Mihai | P2 | Finalizat | 14.07.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-044 ¦ exitbiz.netlify.app live |  | Da
ACT-046 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Model intrebari diagnostic (12-20) | Mihai | P1 | Neinceput | 15.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-047 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Scoring dosar PFA/SRL | Mihai | P1 | Neinceput | 17.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-048 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Reguli de risc (datorii, TVA, etc.) | Mihai | P1 | Neinceput | 22.06.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-047 |  | Da
ACT-049 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | UX formular public (multi-step) | Mihai | P1 | Neinceput | 25.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-050 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | UX formular intern (operator) | Mihai | P1 | Neinceput | 29.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-051 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Campuri lead (CUI, email, urgenta) | Mihai | P1 | Finalizat | 29.06.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-050 ¦ Campuri lead in formular + salvare Supabase |  | Da
ACT-052 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Validare CUI prin API | Mihai | P1 | Finalizat | 02.07.2026 | 100 | Nu | API ANAF integrat via Netlify Function |  | Da
ACT-053 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Rezultat diagnostic + CTA | Mihai | P1 | Neinceput | 05.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-054 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Creare dosar din diagnostic | Mihai | P1 | Neinceput | 07.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-053 |  | Da
ACT-055 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Atribuire procedura preliminara | Mihai | P1 | Neinceput | 12.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-056 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Checklist initial automat din raspunsuri | Mihai | P1 | Neinceput | 12.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-057 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Evenimente analytics (start/abandon/submit) | Mihai | P1 | Neinceput | 14.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-056 |  | Nu
ACT-058 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Notificari interne la lead important | Mihai | P2 | Neinceput | 17.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-059 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Testare formular (PFA, SRL, SRL risc) | Mihai | P2 | Neinceput | 19.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-060 | WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Lansare diagnostic v1 | Mihai | P2 | Neinceput | 21.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-059 |  | Nu
ACT-061 | WS05 | Dosar digital si case management | Schema baza de date dosare (Supabase) | Mihai | P0 | Finalizat | 22.06.2026 | 100 | Nu | Schema Supabase: dosare, checklist_items, documents, tasks + RLS |  | Da
ACT-062 | WS05 | Dosar digital si case management | Model fisa dosar | Mihai | P0 | Finalizat | 25.06.2026 | 100 | Nu | Fisa dosar drawer in admin cu toate campurile |  | Da
ACT-063 | WS05 | Dosar digital si case management | Upload documente (PDF/DOCX/JPG) | Mihai | P0 | In lucru | 29.06.2026 | 30 | Nu | Dep: ACT-062 ¦ Schema DB + Storage bucket creat, UI de construit |  | Da
ACT-064 | WS05 | Dosar digital si case management | Catalog documente | Mihai | P0 | Finalizat | 02.07.2026 | 100 | Nu | checklist_templates cu 18 documente per serviciu |  | Da
ACT-065 | WS05 | Dosar digital si case management | Documente lipsa (missing/received/verified) | Mihai | P0 | In lucru | 08.07.2026 | 40 | Nu | Schema checklist_items cu status, UI pending |  | Da
ACT-066 | WS05 | Dosar digital si case management | Status dosar principal | Mihai | P0 | Finalizat | 09.07.2026 | 100 | Nu | Dep: ACT-065 ¦ Pipeline 7 pasi: lead->diagnostic->analiza->documente->pregatire->depus->finalizat |  | Da
ACT-067 | WS05 | Dosar digital si case management | Istoric actiuni / audit trail | Mihai | P0 | Neinceput | 12.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-068 | WS05 | Dosar digital si case management | Note interne operator | Mihai | P0 | Finalizat | 15.07.2026 | 100 | Nu | Camp notes in fisa dosar admin |  | Da
ACT-069 | WS05 | Dosar digital si case management | Comentarii colaboratori (thread) | Mihai | P1 | Neinceput | 19.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-068 |  | Nu
ACT-070 | WS05 | Dosar digital si case management | Export raport dosar (PDF/DOCX) | Mihai | P1 | Neinceput | 24.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-071 | WS05 | Dosar digital si case management | Permisiuni dosar (RBAC) | Mihai | P1 | Neinceput | 25.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-072 | WS05 | Dosar digital si case management | Search si filtre dosare | Mihai | P1 | Neinceput | 28.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-071 |  | Nu
ACT-073 | WS05 | Dosar digital si case management | Import manual dosar | Mihai | P2 | Neinceput | 01.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-074 | WS05 | Dosar digital si case management | Testare cu 10 dosare demo | Mihai | P2 | Neinceput | 04.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-075 | WS05 | Dosar digital si case management | Go-live dosar digital v1 | Mihai | P2 | Neinceput | 07.08.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-074 |  | Nu
ACT-076 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Definire roluri RBAC | Mihai | P1 | In lucru | 07.07.2026 | 50 | Nu | Roluri definite in DB, UI RBAC pending |  | Da
ACT-077 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Invitare colaboratori (email invite) | Mihai | P1 | Neinceput | 09.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-078 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Taskuri pe rol (actiune/deadline/status) | Mihai | P1 | In lucru | 12.07.2026 | 35 | Nu | Dep: ACT-077 ¦ Schema tasks cu deadline+rol, UI de construit |  | Da
ACT-079 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Dashboard rol client | Mihai | P1 | Finalizat | 15.07.2026 | 100 | Nu | dashboard.html cu timeline 7 pasi si status dosare |  | Da
ACT-080 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Dashboard rol contabil | Mihai | P1 | Neinceput | 20.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-081 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Dashboard rol lichidator | Mihai | P1 | Neinceput | 21.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-080 |  | Da
ACT-082 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Dashboard operator (urgente, blocaje) | Mihai | P1 | Neinceput | 23.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-083 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Comentarii task | Mihai | P1 | Neinceput | 26.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-084 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Notificari deadline (reminder automat) | Mihai | P1 | Neinceput | 29.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-083 |  | Nu
ACT-085 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Escaladari blocaje (X zile) | Mihai | P1 | Neinceput | 01.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-086 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Sabloane mesaje catre colaboratori | Mihai | P1 | Neinceput | 04.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-087 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | RACI vizibil in aplicatie | Mihai | P1 | Neinceput | 07.08.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-086 |  | Nu
ACT-088 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Status colaborator (invitat/activ/intarziat) | Mihai | P2 | Neinceput | 11.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-089 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Testare acces pe rol (GDPR) | Mihai | P2 | Neinceput | 14.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-090 | WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Go-live colaborare v1 | Mihai | P2 | Neinceput | 17.08.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-089 |  | Nu
ACT-091 | WS07 | AI Assistant operational | Definire cazuri de utilizare AI | Mihai | P1 | Neinceput | 14.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-092 | WS07 | AI Assistant operational | Politica AI human-in-loop | Mihai | P1 | Neinceput | 16.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-093 | WS07 | AI Assistant operational | Prompt mesaj client (documente lipsa) | Mihai | P1 | Neinceput | 19.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-092 |  | Da
ACT-094 | WS07 | AI Assistant operational | Prompt mesaj contabil | Mihai | P1 | Neinceput | 22.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-095 | WS07 | AI Assistant operational | Prompt mesaj lichidator | Mihai | P1 | Neinceput | 27.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-096 | WS07 | AI Assistant operational | Prompt rezumat dosar | Mihai | P1 | Neinceput | 30.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-095 |  | Nu
ACT-097 | WS07 | AI Assistant operational | Prompt documente lipsa (delta checklist) | Mihai | P1 | Neinceput | 02.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-098 | WS07 | AI Assistant operational | Prompt raport saptamanal dosar | Mihai | P1 | Neinceput | 05.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-099 | WS07 | AI Assistant operational | Extragere date din documente (CUI, etc.) | Mihai | P1 | Neinceput | 08.08.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-098 |  | Nu
ACT-100 | WS07 | AI Assistant operational | Redactare date sensibile inainte LLM | Mihai | P1 | Neinceput | 13.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-101 | WS07 | AI Assistant operational | Log AI intern (prompt/output/user/ts) | Mihai | P1 | Neinceput | 16.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-102 | WS07 | AI Assistant operational | Buton accepta/editeaza output AI | Mihai | P1 | Neinceput | 19.08.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-101 |  | Nu
ACT-103 | WS07 | AI Assistant operational | Biblioteca prompturi versionate | Mihai | P2 | Neinceput | 22.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-104 | WS07 | AI Assistant operational | Testare AI pe 20 scenarii demo | Mihai | P2 | Neinceput | 25.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-105 | WS07 | AI Assistant operational | Lansare AI Assistant v1 (operator only) | Mihai | P2 | Neinceput | 27.08.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-104 |  | Nu
ACT-106 | WS08 | API-uri si servicii externe de date | Creare cont FirmeAPI (sandbox) | Mihai | P1 | Neinceput | 02.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-107 | WS08 | API-uri si servicii externe de date | Integrare endpoint detalii firma (CUI) | Mihai | P1 | Finalizat | 06.07.2026 | 100 | Nu | Netlify Function firma-info.js — API ANAF TVA v8 |  | Da
ACT-108 | WS08 | API-uri si servicii externe de date | Integrare administratori/asociati | Mihai | P1 | Neinceput | 10.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-107 |  | Nu
ACT-109 | WS08 | API-uri si servicii externe de date | Integrare datorii ANAF ca semnal risc | Mihai | P1 | Neinceput | 14.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-110 | WS08 | API-uri si servicii externe de date | Integrare bilant/financiar ca semnal | Mihai | P1 | Neinceput | 19.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-111 | WS08 | API-uri si servicii externe de date | Integrare MOF/BPI (insolventa) | Mihai | P1 | Neinceput | 21.07.2026 | 0 | Nu | Dep: ACT-110 |  | Nu
ACT-112 | WS08 | API-uri si servicii externe de date | Cercetare Targetare API (costuri/termeni) | Mihai | P1 | Neinceput | 24.07.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-121 | WS09 | Plati, documente, notificari | Integrare platforma plata (Netopia/Stripe) | Mihai | P1 | Neinceput | 21.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-122 | WS09 | Plati, documente, notificari | Generare documente din template | Mihai | P1 | Neinceput | 25.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-123 | WS09 | Plati, documente, notificari | Notificari email tranzactionale | Mihai | P1 | In lucru | 28.08.2026 | 70 | Nu | Netlify Function send-email.js cu template-uri email |  | Da
ACT-131 | WS10 | Securitate, GDPR, audit trail, QA | Politica de retentie date si documente | Mihai | P0 | Neinceput | 21.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-132 | WS10 | Securitate, GDPR, audit trail, QA | GDPR — consimtamant si drepturi utilizator | Stelian | P0 | Finalizat | 25.08.2026 | 100 | Nu | Pagini GDPR, cookies, confidentialitate + RLS Supabase |  | Da
ACT-133 | WS10 | Securitate, GDPR, audit trail, QA | Testare penetrare si securitate RBAC | Mihai | P1 | Neinceput | 28.08.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-141 | WS11 | Retea parteneri, monetizare, operatiuni | Identificare si contactare contabili pilot | Stelian | P0 | Neinceput | 08.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-142 | WS11 | Retea parteneri, monetizare, operatiuni | Identificare si contactare lichidatori pilot | Stelian | P0 | Neinceput | 15.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-143 | WS11 | Retea parteneri, monetizare, operatiuni | Definire pachete comerciale finale | Stelian | P0 | Neinceput | 22.06.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu
ACT-151 | WS12 | Lansare, marketing, analytics, iterare | Setup GA4 + PostHog | Mihai | P1 | Neinceput | 07.09.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-152 | WS12 | Lansare, marketing, analytics, iterare | Campanie lansare (SEO + social + referral) | Stelian | P1 | Neinceput | 14.09.2026 | 0 | Nu |  |  | Da
ACT-153 | WS12 | Lansare, marketing, analytics, iterare | Primul dosar real procesat | Stelian | P0 | Neinceput | 21.09.2026 | 0 | Nu | TARGET PRINCIPAL |  | Da
ACT-180 | WS12 | Lansare, marketing, analytics, iterare | Review 90 de zile si iterare v2 | Stelian | P2 | Neinceput | 01.11.2026 | 0 | Nu |  |  | Nu

## 01_Roadmap_WS
1ExitBiz.RO — Roadmap Workstream-uri
ID WS | Workstream | Owner | Lead | Faza | Start | End | Livrabil principal | Status WS
WS01 | Strategie, guvernanta si scope MVP | Stelian | Mihai | Sapt. 1-2 | 01.06.2026 | 14.06.2026 | Pozitionare, RACI, backlog, criterii acceptanta | Neinceput
WS02 | Cadru procedural ONRC, contabil si fiscal | Stelian | Consultant | Sapt. 1-4 | 01.06.2026 | 28.06.2026 | Fluxuri PFA/SRL, documente, statusuri, disclaimere | Neinceput
WS03 | Site lead magnet 1ExitBiz.RO | Stelian | Mihai | Sapt. 2-6 | 08.06.2026 | 14.07.2026 | Site live cu diagnostic, SEO, CTA, CRM | Neinceput
WS04 | Diagnostic initial si scoring dosar | Stelian | Mihai | Sapt. 3-7 | 15.06.2026 | 21.07.2026 | Formular diagnostic functional, scoring, conversie lead | Neinceput
WS05 | Dosar digital si case management | Stelian | Mihai | Sapt. 4-10 | 22.06.2026 | 07.08.2026 | Dosar digital v1 utilizabil intern | Neinceput
WS06 | Colaborare pe roluri si task management | Stelian | Mihai | Sapt. 6-11 | 07.07.2026 | 17.08.2026 | Colaborare interna + 1-2 parteneri pilot | Neinceput
WS07 | AI Assistant operational | Stelian | Mihai | Sapt. 7-12 | 14.07.2026 | 27.08.2026 | AI Assistant v1 disponibil operatorului | Neinceput
WS08 | API-uri si servicii externe de date | Stelian | Mihai | Sapt. 5-13 | 02.07.2026 | 24.07.2026 | FirmeAPI integrat, fallback manual documentat | Neinceput
WS09 | Plati, documente, notificari, semnare | Stelian | Mihai | Sapt. 8-14 | 21.08.2026 | 17.09.2026 | Plati functionale, notificari, generare documente | Neinceput
WS10 | Securitate, GDPR, audit trail si QA | Stelian | Mihai | Sapt. 8-15 | 21.08.2026 | 24.09.2026 | Securitate confirmata, GDPR complet, QA trecut | Neinceput
WS11 | Retea parteneri, monetizare, operatiuni | Stelian | Stelian | Sapt. 2-16 | 08.06.2026 | 01.10.2026 | 3+ contabili activi, 2+ lichidatori, pachete finalizate | Neinceput
WS12 | Lansare, marketing, analytics, iterare | Stelian | Mihai | Sapt. 10-16 | 07.09.2026 | 01.11.2026 | Lansare publica, primul dosar real, review 90 zile | Neinceput

## 02_P0_Critical_Path
1ExitBiz.RO — Actiuni P0 (Critical Path) — 32 actiuni
ID | WS | Task / Actiune P0 | Owner | Data tinta | Status | Blocat? | Note
ACT-001 | WS01 | Definire document decizie produs | Stelian | 01.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-002 | WS01 | Stabilire obiective MVP | Stelian | 01.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-003 | WS01 | Stabilire reguli de scope | Stelian | 02.06.2026 | Neinceput | Nu | Dep: ACT-002
ACT-004 | WS01 | Stabilire vocabular unic | Stelian | 03.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-005 | WS01 | Stabilire pachete comerciale initiale | Stelian | 07.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-006 | WS01 | Creare backlog central | Stelian | 05.06.2026 | Neinceput | Nu | Dep: ACT-005
ACT-007 | WS01 | Stabilire RACI proiect | Stelian | 07.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-008 | WS01 | Stabilire criterii de acceptanta | Stelian | 08.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-016 | WS02 | Inventariere proceduri ONRC | Stelian | 01.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-017 | WS02 | Validare radiere PFA | Stelian | 02.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-018 | WS02 | Validare SRL dizolvare/lichidare simultana | Stelian | 05.06.2026 | Neinceput | Nu | Dep: ACT-017
ACT-019 | WS02 | Validare SRL cu lichidator | Stelian | 08.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-020 | WS02 | Definire intrebari risc fiscal | Stelian | 13.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-021 | WS02 | Definire documente obligatorii | Stelian | 13.06.2026 | Neinceput | Nu | Dep: ACT-020
ACT-022 | WS02 | Definire documente optionale | Stelian | 15.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-023 | WS02 | Definire statusuri ONRC | Stelian | 17.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-061 | WS05 | Schema baza de date dosare (Supabase) | Mihai | 22.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-062 | WS05 | Model fisa dosar | Mihai | 25.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-063 | WS05 | Upload documente (PDF/DOCX/JPG) | Mihai | 29.06.2026 | Neinceput | Nu | Dep: ACT-062
ACT-064 | WS05 | Catalog documente | Mihai | 02.07.2026 | Neinceput | Nu
ACT-065 | WS05 | Documente lipsa (missing/received/verified) | Mihai | 08.07.2026 | Neinceput | Nu
ACT-066 | WS05 | Status dosar principal | Mihai | 09.07.2026 | Neinceput | Nu | Dep: ACT-065
ACT-067 | WS05 | Istoric actiuni / audit trail | Mihai | 12.07.2026 | Neinceput | Nu
ACT-068 | WS05 | Note interne operator | Mihai | 15.07.2026 | Neinceput | Nu
ACT-131 | WS10 | Politica de retentie date si documente | Mihai | 21.08.2026 | Neinceput | Nu
ACT-132 | WS10 | GDPR — consimtamant si drepturi utilizator | Stelian | 25.08.2026 | Neinceput | Nu
ACT-141 | WS11 | Identificare si contactare contabili pilot | Stelian | 08.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-142 | WS11 | Identificare si contactare lichidatori pilot | Stelian | 15.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-143 | WS11 | Definire pachete comerciale finale | Stelian | 22.06.2026 | Neinceput | Nu
ACT-153 | WS12 | Primul dosar real procesat | Stelian | 21.09.2026 | Neinceput | Nu | TARGET PRINCIPAL

## 03_Buget_Servicii
1ExitBiz.RO — Buget Servicii Externe
ID | Categorie | Serviciu | Prioritate MVP | Setup min RON | Setup max RON | Lunar min RON | Lunar max RON | Tip cost | Observatii
EXT01 | Domeniu si DNS | Domeniu 1exitbiz.ro + Cloudflare DNS/WAF | P0 | 0 | 200 | 0 | 100 | Fix/optional | Cloudflare gratuit initial; WAF dupa trafic
EXT02 | Hosting frontend | Vercel / Cloudflare Pages | P0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Lunar | Next.js/React, CI/CD rapid
EXT03 | Backend si DB | Supabase Pro / PostgreSQL managed | P0 | 0 | 500 | 125 | 250 | Lunar + setup | Auth, DB, Row Level Security, Storage
EXT04 | Storage documente | Cloudflare R2 / Supabase Storage | P0 | 0 | 300 | 0 | 100 | Consum | PDF/DOCX/imagini, retentie configurabila
EXT05 | API date firme | FirmeAPI.ro | P0 | 0 | 300 | 100 | 500 | Lunar | Recomandat pentru CUI si date firma
EXT06 | Certificat constatator | CertificatConstatator.ro / ONRC InfoCert | P1 | 0 | 0 | 65 | 400 | Per document | API dupa confirmare parteneriat; manual initial
EXT07 | Analytics | PostHog + GA4 | P1 | 0 | 300 | 0 | 100 | Usage-based | Funnels, evenimente, heatmaps GDPR
EXT08 | Email tranzactional | Resend / SendGrid / Google Workspace | P1 | 0 | 300 | 30 | 150 | Lunar | Notificari status, documente, follow-up
EXT09 | WhatsApp/SMS | WhatsApp Business API / SMS provider | P2 | 0 | 1000 | 50 | 300 | Consum | Dupa validare lead flow
EXT10 | Plati | Netopia / Stripe / Revolut Business | P1 | 0 | 1000 | 0 | 200 | Comision | Analiza preliminara si avans procedura
EXT11 | Semnare electronica | CertSign / DocuSign / Adobe Sign | P2 | 0 | 1000 | 50 | 500 | Per doc/abonament | Nu blocheaza MVP
EXT12 | Securitate si monitoring | Sentry / UptimeRobot / Log mgmt | P1 | 0 | 300 | 0 | 200 | Lunar | Erori, uptime, incident response
EXT13 | Backups | Backup automat DB + documente | P0 | 300 | 1000 | 50 | 200 | Lunar | Necesar pentru dosare si documente
EXT14 | Continut si SEO | Copywriting, articole, schema FAQ | P1 | 1000 | 5000 | 1000 | 3000 | Proiect/lunar | Posibil intern cu AI + revizie
EXT15 | Consultanta juridica/contabila | Avocat/contabil pentru validare fluxuri | P0 | 1500 | 6000 | 500 | 2000 | Proiect/retainer | Validare procedurala si disclaimere
TOTAL ESTIMAT

## 04_Riscuri
1ExitBiz.RO — Registru Riscuri MVP
ID | Risc | Probabilitate | Impact | Efect potential | Mitigare | Owner
R-001 | Scope prea mare pentru MVP | Ridicat | Mare | Se blocheaza lansarea | Regula: orice functie trebuie sa ajute finalizarea dosarului | Stelian
R-002 | API certificat constatator indisponibil | Mediu | Mediu | Nu se poate automatiza obtinerea certificatului | Workflow manual/semiautomat si parteneriat ulterior | Mihai/Stelian
R-003 | Date API considerate oficiale fara validare | Mediu | Mare | Decizii gresite in dosar | Marcaj informativ + validare operator/contabil | Stelian
R-004 | Client incarca documente incomplete | Ridicat | Mediu | Intarzieri si blocaje | Checklist, reminders, status documente lipsa | Mihai
R-005 | Contabilul nu raspunde | Ridicat | Mediu | Blocaj dosar | SLA, reminders, escaladare, status vizibil | Stelian
R-006 | Permisiuni gresite pe dosar | Scazut | Foarte mare | Risc GDPR/confidentialitate | RBAC testat + audit trail | Mihai
R-007 | Promisiuni comerciale prea ferme | Mediu | Mare | Risc reputational/juridic | Copy corect: estimari, nu garantii | Stelian
R-008 | Costuri API cresc peste marja | Mediu | Mediu | Profitabilitate scazuta | Cache, limite consum, pret pe pachet | Mihai
R-009 | Lichidatori insuficienti in retea | Mediu | Mare | Nu se pot executa dosarele complexe | Retea parteneri si pachet distinct | Stelian
R-010 | AI genereaza mesaj juridic incorect | Mediu | Mare | Risc calitate/reputational | AI doar draft, operator valideaza obligatoriu | Stelian/Mihai